2026 우송 버디 오디세이 – 부산

행사 운영 및 세부 계획

1. 행사 개요 및 목적

| 행사명 | 글로벌 버디 오디세이 – 부산 |
| --- | --- |
| 일정 | 2026년 10월 9일(금) / 공휴일 |
| 출발 | 오전 7:00 우송대학교 출발 |
| 도착 예정 | 오후 9:00 우송대학교 도착 |
| 참가인원 | 총 210명(유학생, 한국학생, 안내자 및 스태프 10명 포함) |
| 교통편 | 전세버스 6대 |
| 추가 참가 | 수용 여건에 따라 최대 20명까지 추가 참가 가능 |

- 행사 목적

부산의 주요 문화 · 사회 명소를 함께 방문하여 한국학생과 외국인 유학생 간의 교류를 촉진하고, 교실 밖에서 의미 있는 문화적·사회적 경험을 제공한다.

2. 방문 장소

| ① 흰여울문화마을 | 부산광역시 영도구 영선동4가 605-3 |
| --- | --- |
| ② 해운대해수욕장 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 264 |

3. 참가 신청 및 관리

| 행사 공지 | 2026년 9월 8일(화) ~ |
| --- | --- |
| 참가 신청 | 2026년 9월 17일(목) |
| 신청 시간 | 12:00 ~ 13:00 (참가신청 데스크 운영) |
| 신청 장소 | Endicott(W19) 건물 앞 |
| 신청 방법 | 정원 마감 시까지 선착순 접수 |
| 참가비(보증금) | 1인 10,000원 |
| 보충 설명 | 참가자의 참여 의사를 확실히 하고 무단 불참(No-show)을 최소화하기 위해 10,000원의 참가비를 받는다. 납부한 금액 전액은 행사 당일 중식비로 참가자에게 환급한다. |
|  | 신청 완료 후 참가자 식별 및 출석 관리를 위해 확정 참가자 전원에게 신분 확인용 ID 카드를 제작·배부한다. |

4. 식사 운영

| 조식 | 모든 참가자에게 샌드위치를 제공하며, 할랄(Halal) 및 비할랄(Non-Halal) 메뉴를 각각 준비한다. 필요한 사항은 담당교수(Duke)가 식당에 연락하여 조율한다. |
| --- | --- |
| 중식 | 단체 중식은 제공하지 않는다. 대신 참가 신청비 10,000원을 참가자에게 환급하고, 해운대해수욕장 주변의 식당· 상점· 거리 음식점 등에서 자유롭게 점심을 구입하도록 한다. |

5. 세부 일정

| 07:00 ~ 11:00 | 우송대학교 출발 및 이동 |
| --- | --- |
| 11:00 ~ 13:00 | 흰여울 문화마을 방문 및 자유시간 |
| 13:00 ~ 14:00 | 해운대해수욕장으로 이동 |
| 14:00 ~ 17:00 | 해운대 해수욕장 / 중식 및 자유시간 |
| 17:00 ~ 21:00 | 대전으로 이동 |
| 21:00 | 우송대학교 도착 예정 |

6. 교통 및 현장 운영

· 계획된 참가 인원을 기준으로 전세버스 6대를 운영한다.

· 참가자는 버스별로 배정하고 지정된 스태프가 탑승 및 이동을 관리한다.

· 출발 시 출석을 확인하며, 필요에 따라 프로그램 진행 중에도 출석을 확인한다.

· 각 방문 장소 및 이동 과정에서 스태프와 안내자가 참가자의 이동을 관리하고 안내한다.

· 각 장소 간 원활한 이동과 정시 대전 복귀를 위해 사전에 정해진 일정을 준수한다.

· 초기 참가자 200명을 초과하는 추가 참가자는 교통 및 현장 운영 여건이 충분한 경우에만 접수한다.

7. SNS / 블로그 추억 콘텐츠 공모전

버디 오디세이의 경험을 오래도록 기록하고 참가자들이 자신의 경험을 적극적으로 기록 · 공유할 수 있도록 부산 방문과 연계한 SNS/블로그 콘텐츠 공모전을 운영한다.

참가자는 행사 중 경험한 내용을 바탕으로 SNS 게시물(숏폼 콘텐츠 등) 또는 블로그 게시물을 제작하여 제출하도록 한다.

- 공모전 목적

① 버디 오디세이 참가자들의 추억과 경험을 기록하고 공유한다.
② 학생들이 직접 제작한 콘텐츠를 통해 행사의 의미와 성과를 효과적으로 알린다.

우수 작품에는 시상 및 상품을 제공한다(1등 1명, 2등 2명, 3등 3명, 총 80만원 상당). 세부 공모 요강, 제출 방법, 평가 기준, 시상 부문 및 상금은 추후 확정하여 별도로 공지한다.

8. 기대 효과

2026 “글로벌 버디 오디세이–부산”은 한국학생과 외국인 유학생에게 체계적으로 문화·교류 경험을 제공하고, 학생 간 교류와 캠퍼스 공동체 참여를 활성화하며 교실 밖에서 의미 있는 경험을 형성하는 데 기여한다.

또한 체계적인 교통편 운영, 참가자 관리, 식사 운영 및 사후 SNS/블로그 공모전을 통해 참가자들의 기억에 남는 경험을 축적하고, 향후 대학 홍보 및 학생 참여 프로그램에 활용할 수 있는 학생들이 제작한 콘텐츠를 확보한다.